## Custom
Nome attività | Ore/uomo
1. Realizzare server wiki per studenti | 38
1.1 Installazione del server | 7
1.1.1 Installare Linux sul server | 3
1.1.2 Installare gestore web server | 2
1.1.3 Installare SSL/OpenSSL | 1
1.1.4 Installare DBMS | 1
1.2 Creare frontend | 10
1.2.1 Creare pagine web | 10
1.3 Creare backend | 10
1.3.1 Creare web services | 10
1.4 Creare database | 8
1.4.1 Creare E/R | 2
1.4.2 Creare schema logico | 2
1.4.3 Creare schema databse | 1
1.4.4 Progettazione fisica | 3
1.5 Gestione articoli | 3
1.5.1 Creare template grafico articolo | 2
1.5.2 Inserire articoli attraverso il sito | 1
ore totali | 114

## MeidaWiki
Nome attività | Ore/uomo
1. Realizzare server wiki per studenti | 32
1.1 Installazione del server | 8
1.1.1 Installare Linux sul server | 3
1.1.2 Installare web server + PHP + database | 3
1.1.3 Installare MediaWiki e configurare estensioni base | 2
1.2 Configurazione di MediaWiki | 12
1.2.1 Configurare temi e interfaccia utente | 4
1.2.2 Abilitare autenticazione e gestione utenti | 4
1.2.3 Configurare permessi e ruoli per studenti e docenti | 4
1.3 Creazione e gestione dei contenuti | 8
1.3.1 Creare template di base per gli articoli | 3
1.3.2 Creare categorie e struttura di navigazione | 3
1.3.3 Inserire contenuti di esempio e testare | 2
1.4 Manutenzione e testing | 4
1.4.1 Testare performance e sicurezza | 2
1.4.2 Formare gli utenti e documentare il sistema | 2
ore totali | 64